**ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 13.1. «Кожен українець почуває себе захищеним від фізичних загроз» Програми діяльності Кабінету Міністрів України**

**1. ПРОБЛЕМА ПОЛІТИКИ**

**1.1. Проблема**

Відсутність у людини відчуття безпеки, впевненості в отриманні відповідної допомоги та захисту від держави через недостатній рівень ефективності превентивних заходів з протидії злочинності, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень

**1.2. Носій проблеми**

кожна людина, яка знаходиться на території України

**1.3. Масштаб проблеми: Загальнонаціональна**

Більша частина населення країни стикається у своєму житті з протиправними посяганнями на життя, здоров’я та власність.

Відповідно до аналітичних даних Національної поліції кількість заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події щороку зростає. Так, у 2015 році зареєстровано 4806783 таких заяв та повідомлень, у 2016 – 6207844, у 2017 – 6757247, у 2018 – 7303120.

**1.4. Гострота проблеми: Гостра**

Проблема недостатньої ефективності превентивних заходів з протидії злочинності та розкриття кримінальних правопорушень є гострою, оскільки наслідком її невирішення є зневіра людей у спроможності держави не допустити порушення їх прав та свобод та\або захистити та відновити справедливість. До того ж людина, її життя, здоров’я та безпека є найвищою соціальною цінністю в Україні.

**1.5. Динаміка проблеми: Нейтральна**

Згідно з даними Національної поліції рівень розслідування кримінальних проваджень залишається приблизно на одному рівні із року в рік. Так, у 2015 році розслідувано 194950 кримінальних проваджень, у 2016 – 165744, у 2017 – 198474, у 2018 – 198026 кримінальних проваджень відповідно.

**1.6. Причини проблеми**

Причина 1 - Недосконалість механізмів розкриття та досудового розслідування кримінальних правопорушень

Причина 2 - Недостатність технологічного та аналітичного забезпечення підрозділів Національної поліції

Причина 3 - Низький рівень залученості громадян до протидії злочинності

**1.7. Показники ефективності політики**

* Кількість тяжких та особливо тяжких злочинів
* Кількість злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами
* Кількість злочинів проти власності

**1.8. Опис чинної державної політики щодо вирішення проблеми / її причин.**

**2. ПРОПОНОВАНИЙ КУРС ПОЛІТИКИ**

**2.1. Підціль 1 “Створено ефективну систему протидії тяжким та особливо тяжким злочинам”**

**Показники результативності:**

* Кількість тяжких та особливо тяжких злочинів
* % розкритих та розслідуваних від тих, що знаходились у провадженні тяжких та особливо тяжких злочинів

**Завдання до підцілі 1:**

* Реформування кримінальної поліції та органів досудового розслідування з метою підвищення ефективності розкриття та розслідування кримінальних правопорушень (до 2023 року).
* Запровадження системи захисту та безпеки свідків (до 2023 року)
* Запровадження сучасного принципу поліцейської діяльності, керованого аналітикою (Intelligence –Led Policing) (до 2021 року)

**2.2. Підціль 2 “Введено дієві аналітична і технологічна складові превентивної діяльності, розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами”**

**Показники результативності:**

* Кількість злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами
* % розкритих та розслідуваних від тих, що знаходились у провадженні злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами

**Завдання до підцілі 2:**

* Запровадження інтелектуальної системи відеоспостереження з потужною аналітичною складовою (до 2023 року)
* Запровадження програмних компонентів геоінформаційних систем для аналізу картографічної інформації (до 2023 року)
* Запровадження використання сучасних технічних засобів ідентифікації особи (до 2023 року)

**2.3. Підціль 3 “Підвищено оперативність інформування, реагування, розкриття та розслідування злочинів проти власності на засадах технологічності та конфіденційності взаємодії”**

**Показники результативності:**

* Кількість злочинів проти власності
* % розкритих та розслідуваних від від тих, що знаходились у провадженні злочинів проти власності

**Завдання до підцілі 3:**

* Запровадження механізм залучення громадян до участі в протидії кримінальним правопорушенням на засадах конфіденційності, співробітництва та партнерства (до 2023 року)
* Запуск мобільних додатків для швидкої комунікації з підрозділами поліції (до 2020 року)

**План реалізації державної політики для досягнення цілі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Підціль** | **Завдання** | **Захід** | **Початок** | **Закінчення** | **Відповідальний орган влади** |
| Створено ефективну систему протидії тяжким та особливо тяжким злочинам | Реформування кримінальної поліції та органів досудового розслідування з метою підвищення ефективності розкриття та розслідування кримінальних правопорушень (до 2023 року). | Розробити організаційно-штатні зміни у зв’язку із запровадженням інституту кримінальних проступків | 01-10-2019 | 01-06-2020 | Національна поліція |
| Розробити в разі потреби проекти організаційно-штатних змін щодо реорганізації уповноважених підрозділів Національної поліції з розслідування окремих видів тяжких та особливо тяжких злочинів | 01-10-2019 | 31-12-2020 | Національна поліція |
| Запровадити єдину електронну систему роботи з даними і матеріалами досудових розслідувань | 01-12-2019 | 31-12-2021 | МВС; Національна поліція |
| Запровадження системи захисту та безпеки свідків (до 2023 року) | Розробити законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів у частині посилення захисту прав потерпілих від злочинів і свідків злочинів | 01-12-2019 | 31-12-2022 | Національна поліція; МВС |
| Розробити проект Програми захисту свідків та інших учасників кримінального судочинства, кошторису фінасування відповідних заходів | 01-12-2019 | 31-12-2020 | МВС; Національна поліція |
| Запровадження сучасного принципу поліцейської діяльності, керованого аналітикою (Intelligence –Led Policing) (до 2021 року) | Розробити нормативно-правовий акт про організацію та проведення кримінального аналізу підрозділами Національної поліції | 01-10-2019 | 31-12-2020 | Національна поліція |
| Утворити міжрегіональні центри кримінологічного аналізу та прогнозування при закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання | 01-11-2019 | 30-09-2021 | МВС; Національна поліція |
| Введено дієві аналітична і технологічна складові превентивної діяльності, розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами | Запровадження інтелектуальної системи відеоспостереження з потужною аналітичною складовою (до 2023 року) | Запровадити системи відеофіксації правопорушень та ідентифікації осіб | 01-12-2019 | 31-12-2023 | МВС; Національна поліція |
| Запровадження програмних компонентів геоінформаційних систем для аналізу картографічної інформації (до 2023 року) | Створити електронні карти для проведення аналізу подій та кримінальних правопорушень | 01-12-2019 | 31-12-2023 | Національна поліція |
| Розробити програмний продукт "Планшет керівника" з компонентами геоінформаційних підсистем для візуалізації інформації у вигляді електронних карт | 01-12-2019 | 31-12-2023 | Національна поліція |
| Запровадження використання сучасних технічних засобів ідентифікації особи (до 2023 року) | Унести зміни до нормативно-правових актів у зв’язку із запровадженням єдиного ідентифікатора - унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі | 01-01-2020 | 31-12-2023 | МВС; Національна поліція |
| Оснастити підрозділи органів і установ системи МВС портативними біометричними системами, що дають змогу встановлювати та порівнювати біометричні параметри | 01-06-2020 | 31-12-2023 | МВС; Національна поліція |
| Підвищено оперативність інформування, реагування, розкриття та розслідування злочинів проти власності на засадах технологічності та конфіденційності взаємодії | Запровадження механізм залучення громадян до участі в протидії кримінальним правопорушенням на засадах конфіденційності, співробітництва та партнерства (до 2023 року) | Поширити проект "Активний свідок" у всіх регіонах держави | 01-12-2019 | 31-12-2023 | Національна поліція |
| З урахуванням найбільш прийнятного міжнародного досвіду запровадити принцип “Community policing” у діяльності підрозділів поліції | 01-11-2019 | 31-12-2023 | Національна поліція |
| За участю асоціацій органів місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних громад розробити заходи із превенції злочинних посягань майнового характеру щодо суб’єктів господарської діяльності | 01-12-2019 | 31-12-2023 | МВС; Національна поліція |
| Запуск мобільних додатків для швидкої комунікації з підрозділами поліції (до 2020 року) | Запровадити мобільний додаток "MyPol" | 01-11-2019 | 31-12-2020 | МВС; Національна поліція |
| Запровадити мобільний додаток "Червона кнопка" | 01-11-2019 | 31-12-2020 | МВС; Національна поліція |