**ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 4.4. "Українці розуміють важливість фізичної активності і регулярно займаються нею" Програми діяльності Кабінету Міністрів України**

**1. ПРОБЛЕМА ПОЛІТИКИ**

**1.1. Проблема**

Якість фізичного здоров’я жителя України знижується

**1.2. Носій проблеми**

Близько 85% українців ведуть пасивний спосіб життя

**1.3. Масштаб проблеми: Загальнонаціональна**

На 41,8 млн. населення України лише 6,3 млн. осіб охоплено оздоровчою руховою активністю

**1.4. Гострота проблеми: Гостра**

95 % дітей закінчують школу з хронічними захворюваннями (за даними досліджень Львівського національного медуніверситету ім. Д. Галицького, управління ЛМР та БФ «Ти не один»)

**1.5. Динаміка проблеми: Позитивна**

Спостерігається тенденція щодо збільшення кількості громадян, які мають достатній рівень оздоровчої рухової активності лише на 1%  в рік, у 2017 році - 14,2 %, у 2018 році – 15,0%. За умови продовження чинної політики Україна досягне показників рекомендованих ВООЗ (85% активних людей) у 2089 році

**1.6. Причини проблеми**

Причина 1 - Недостатній рівень обізнаності жителів України щодо переваг використання фізичної активності

Причина 2 - Низький рівень проникнення спорту в життя української родини, громади, суспільства

Причина 3 - Обмежена кількість спортсменів та жителів України мають доступ до сучасної спортивної інфраструктури

Причина 4 - Суб'єкти спортивної галузі (клуби, федерації, ДЮСШ) недостатньо мотивовані та не мають рівних конкурентних умов для розвитку

Причина 5 - Держава ставиться до спорту як до соціальної функції та не розглядає спорт як частину економіки країни. Держава не стимулює розвиток спорту як бізнесу, а також інших суміжних зі спортом бізнес індустрій

**1.7. Показники ефективності політики**

* Зростання до 40% кількості людей, що регулярно займаються спортом або фізичною активністю

**1.8. Опис чинної державної політики щодо вирішення проблеми / її причин.**

Прийнята Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація", схвалена Указом Президента України від 9 лютого 2016 року № 42/2016; Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 115 (зі змінами); Державний соціальний стандарт у сфері фізичної культури і спорту", затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 28.03.2013 № 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2013 р. за № 559/23091.

Законодавство Європейського Союзу у сфері спорту і фізичної активності відноситься до інструментів так званого “м’якого права” та має рекомендаційний характер.

Існуючі норми та стандарти до будівництва об’єктів спортивної  інфраструктури датовані 1984 роком

**2. ПРОПОНОВАНИЙ КУРС ПОЛІТИКИ**

**2.1. Підціль 1 “Кожний житель України розуміє цінність здоров’я, як власного капіталу”**

**Показники результативності:**

* 100% українців проінформовані про залежність власного здоров’я від регулярного заняття спортом, фізичною активністю та мають можливість займатися ними

**Завдання до підцілі 1:**

* Скоригувати державну політику щодо розвитку масового спорту та фізичної активності
* Розробити механізм реалізації державної стратегії розвитку масового спорту та фізичної активності в умовах децентралізації
* Запровадити грантову систему підтримки спортивно-масових івентів і програм
* Забезпечити рівні права для бюджетного фінансування ДЮСШ та приватних клубів
* Програму інформаційної підтримки масового спорту та фізичної активності зробити на постійно діючій основі з реалізацією на державному та регіональному рівні

**2.2. Підціль 2 “Кожний житель України пишається досягненнями українського спорту, а кожний український спортсмен мотивований силою національної підтримки його успіху”**

**Показники результативності:**

* Україна входить до рейтингу ТОП-20 за результатами зимових ОІ-2022 (21 місце на сьогодні) та літніх ОІ-2024 (32 місце на сьогодні), ТОП-5 зимових ДІ-2021, ПІ-2022 та літніх ДІ-2023, ПІ-2024
* 50 % українців знають імена чемпіонів та призерів Олімпійських та Паралімпійських Ігор в Токіо-2020 та Парижі-2024
* Україна покращила показники в Global Sports Impact Report 2024 на 10 пунктів (82 місце из 90 учасників за результатами 2018 року)

**Завдання до підцілі 2:**

* Створити умови для залучення та проведення в Україні міжнародних подій світового рівня
* Розробити інформаційно-комунікаційну програму щодо супроводу підготовки та виступу спортсменів, які є гордістю нації та прикладом для молодого покоління, у найпрестижніших світових змаганнях
* Організувати належну підготовку збірної команди України до участі у топових міжнародних змаганнях, Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських Іграх

**2.3. Підціль 3 “Інфраструктура спорту України є складовою частиною світової інфраструктури спорту”**

**Показники результативності:**

* Українська спортивна інфраструктура є доступною для суб'єктів спорту та громадян

**Завдання до підцілі 3:**

* Провести комплексний аналіз існуючої інфраструктури спорту та зробити моніторинг поточних програм будівництва об'єктів спорту з бюджетним фінансуванням
* Розробити національну програму будівництва та реконструкції спортивних споруд для розвитку пріоритетних видів спорту та спортивних активностей
* Розробити новий Державний стандарт у сфері фізичної культури та спорту, яким буде визначено комплекс соціальних норм і нормативів щодо надання послуг у сфері фізичної культури та спорту
* Розробити систему показників ефективної експлуатації спортивних споруд

**2.4. Підціль 4 “Справедливий, відкритий і сильний спортивний сектор, вільний від корупції”**

**Показники результативності:**

* 100% державних коштів Міністерства культури, молоді та спорту України та коштів місцевих бюджетів, виділених на спорт та спортивні активності, розподіляються на основі перевірених даних, затверджених проектів та програм

**Завдання до підцілі 4:**

* Реформувати систему організації та управління діяльності спорту України
* Розробити єдину цифрову платформу, яка дозволить усім суб’єктам екосистеми спорту взаємодіяти у відкритому конкурентному полі та отримувати реальні статистичні та аналітичні дані
* Надати доступ приватним компаніям і клубам до управління державною, комунальною та муніципальною спортивною інфраструктурою на взаємовигідних умовах

**2.5. Підціль 5 “Індустрія спорту, як невід'ємна частина економіки України”**

**Показники результативності:**

* Доля індустрії спорту в ВВП щороку зростає

**Завдання до підцілі 5:**

* Розробити програму стимулювання розвитку професійного спорту в Україні
* Врегулювати і надати можливостей для розвитку суміжним спорту галузям
* Надати рівні можливості суб’єктам спорту (клуби, ДЮСШ, федерації та ін.) розвивати спорт та фізичну активність через державно-приватне партнерство
* Розробити програму стимулювання виробництва спортивного інвентарю, одягу, ІТ розробок, розвитку спортивної науки, медицини та технологій
* Створити умови для розвитку меценатства та спонсорства
* Стимулювати запуск освітніх програм для спеціалістів галузі

**План реалізації державної політики для досягнення цілі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Підціль** | **Завдання** | **Захід** | **Початок** | **Закінчення** | **Відповідальний орган влади** |
| Кожний житель України розуміє цінність здоров’я, як власного капіталу | Скоригувати державну політику щодо розвитку масового спорту та фізичної активності | Розробка та прийняття Стратегії розвитку спорту до 2032 року | 31-12-2019 | 31-03-2020 | МКМС |
| Розробка бренд-буку U-sport | 01-03-2020 | 30-09-2020 | МКМС |
| Політику інклюзивності в розвитку масового спорту та фізичної активності реалізовувати на постійній основі | 01-03-2020 | 31-12-2021 | МКМС |
| Розробка та затвердження плану дій з реалізації Стратегії | 01-03-2020 | 31-12-2020 | МКМС |
| Розробити систему контролю та моніторингу державної політики масового спорту та фізичної активності | 01-03-2020 | 31-12-2021 | МКМС |
| Розробити механізм реалізації державної стратегії розвитку масового спорту та фізичної активності в умовах децентралізації | Підготувати проект змін до Закону України "Про фізичну культуру та спорт" | 01-12-2019 | 31-05-2020 | МКМС; МОН; МОЗ; Мінрегіон; Мін'юст |
| Підготувати проект змін до Закону України "Про громадські об'єднання" | 01-12-2019 | 30-06-2020 | МКМС; МОН; МОЗ; Мінрегіон; Мін'юст |
| Підготувати проект змін до Бюджетного кодексу в частині фіксованого відсотка фінансування програми масового спорту в бюджетах усіх рівнів | 01-02-2020 | 30-07-2020 | МКМС; МОН; МОЗ; Мінрегіон; Мін'юст |
| Стимулювати спортивні федерації розвивати систему масових змагань та фізичної активності в кожному регіоні України | 01-03-2020 | 31-12-2020 | МКМС; МОН; МОЗ; Мінрегіон; Мін'юст |
| Створити умови для запровадження механізму “гроші ходять за спортивною послугою” на рівні органів місцевого самоврядування та об'єднаних територіальних громад | 01-09-2020 | 31-05-2021 | МКМС; МОН; МОЗ; Мінрегіон; Мін'юст |
| Розробити методичні рекомендації з фізичної активності та зробити їх доступними для всіх верств населення України | 01-11-2020 | 30-06-2021 | МКМС; МОН; МОЗ; Мінрегіон; Мін'юст |
| Розробити та впровадити інформаційно-комунікаційну підтримку щодо реформування та запропонованих змін | 01-06-2020 | 31-12-2021 | МКМС; МОН; МОЗ; Мінрегіон; Мін'юст |
| Запровадити грантову систему підтримки спортивно-масових івентів і програм | Створити "Фонд розвитку спорту" та діджитал-платформу | 01-01-2020 | 31-12-2021 | МКМС; Мінфін |
| Забезпечити рівні права для бюджетного фінансування ДЮСШ та приватних клубів | Підготувати проект змін до Закону України "Про фізичну культуру та спорт" | 01-03-2020 | 30-09-2020 | МКМС; Мін'юст |
| Підготувати проект змін до Закону України "Про громадські об'єднання" | 01-03-2020 | 30-09-2020 | МКМС; Мін'юст |
| Програму інформаційної підтримки масового спорту та фізичної активності зробити на постійно діючій основі з реалізацією на державному та регіональному рівні | Поширення соціальної реклами стосовно переваг оздоровчої рухової активності | 01-01-2020 | 31-12-2024 | МКМС |
| Залучення до пропаганди здорового способу життя громадських об’єднань, державних та громадських діячів, відомих спортсменів та митців | 01-01-2020 | 31-12-2024 | МКМС |
| Популяризація організованої рухової активності та підтримка успішних низових ініціатив | 01-01-2020 | 31-12-2024 | МКМС |
| Кожний житель України пишається досягненнями українського спорту, а кожний український спортсмен мотивований силою національної підтримки його успіху | Створити умови для залучення та проведення в Україні міжнародних подій світового рівня | Стимулювати спортивних федерацій з видів спорту щодо проведення рейтингових змагань в Україні | 01-01-2020 | 31-12-2023 | МКМС; громадські організації (за згодою) |
| Забезпечити співпрацю з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з метою якісного проведення міжнародних спортивних заходів | 01-01-2020 | 31-12-2021 | МКМС; громадські організації (за згодою) |
| Стандартизувати майбутні та існуючі об'єкти спортивної інфраструктури до вимог міжнародних спортивних федерацій | 01-01-2020 | 31-12-2023 | МКМС; громадські організації (за згодою) |
| Розробити інформаційно-комунікаційну програму щодо супроводу підготовки та виступу спортсменів, які є гордістю нації та прикладом для молодого покоління, у найпрестижніших світових змаганнях | Широке висвітлення спортивних подій та популяризація спортсменів і тренерів у засобах масової інформації та мережі Інтернет, зокрема соціальних мережах | 01-01-2020 | 31-12-2024 | МКМС |
| В контрактах членів олімпійської збірної команди України ввести пункт про обов’язкову участь у проектах підтримки програм масового спорту та фізичної активності на регулярній основі | 01-01-2021 | 31-12-2021 | МКМС |
| Стимулювати розвиток фан-напрямку в підтримку спортивних клубів | 01-01-2020 | 31-12-2024 | МКМС |
| Організувати належну підготовку збірної команди України до участі у топових міжнародних змаганнях, Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських Іграх | Створити Організаційний комітет з підготовки та участі спортсменів України в Іграх ХХХІІ Олімпіади та ХVI Паралімпійських Іграх-2020 року в Токіо (Японія) | 01-12-2019 | 31-12-2023 | МКМС; МВС; СБУ; ЗСУ; МОЗ; Мінфін; Мін'юст; Мінекономіки; МЗС; НОК |
| Забезпечити виконання Планів підготовки до ОІ-2020 та ПІ-2020, ОІ-2022 та ПІ-2022, ОІ-2024 та ПІ-2024 | 01-12-2019 | 31-12-2023 | МКМС; МВС; СБУ; ЗСУ; МОЗ; Мінфін; Мін'юст; Мінекономіки; МЗС; НОК |
| Внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України №689 від 18.09.2013 р. "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня" | 01-12-2019 | 31-12-2020 | МКМС; МВС; СБУ; ЗСУ; МОЗ; Мінфін; Мін'юст; Мінекономіки; МЗС; НОК |
| Внесення змін до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель (щодо сфери застосування цього закону) | 01-09-2020 | 31-12-2021 | МКМС; МВС; СБУ; ЗСУ; МОЗ; Мінфін; Мін'юст; Мінекономіки; МЗС; НОК |
| Внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України №378 від 31.05.1995р. "Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування спортсменів вищої категорії" | 01-12-2020 | 31-12-2021 | МКМС; МВС; СБУ; ЗСУ; МОЗ; Мінфін; Мін'юст; Мінекономіки; МЗС; НОК |
| Створити програму адресної цільової підготовки "ТОП-100" елітної групи спортсменів для участі в рейтингових змаганнях | 01-09-2021 | 31-10-2022 | МКМС; МВС; СБУ; ЗСУ; МОЗ; Мінфін; Мін'юст; Мінекономіки; МЗС; НОК |
| Реалізувати програму надання автономії діяльності спортивних федерацій з передачею відповідальності за розвиток виду спорту в країні | 01-12-2021 | 31-12-2022 | МКМС; МВС; СБУ; ЗСУ; МОЗ; Мінфін; Мін'юст; Мінекономіки; МЗС; НОК |
| Забезпечити належну антидопінгову профілактику та медичне забезпечення спортсменів | 01-01-2020 | 31-12-2023 | МКМС; МВС; СБУ; ЗСУ; МОЗ; Мінфін; Мін'юст; Мінекономіки; МЗС; НОК |
| Забезпечити у повному обсязі процес підготовки та участі національних збірних команд України у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх | 01-12-2019 | 31-12-2023 | МКМС; МВС; СБУ; ЗСУ; МОЗ; Мінфін; Мін'юст; Мінекономіки; МЗС; НОК |
| Інфраструктура спорту України є складовою частиною світової інфраструктури спорту | Провести комплексний аналіз існуючої інфраструктури спорту та зробити моніторинг поточних програм будівництва об'єктів спорту з бюджетним фінансуванням | Збір інформації щодо наявної спортивної інфраструктури | 01-01-2020 | 31-07-2021 | МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Перегляд державних будівельних норм України (будинки і споруди, спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди ДБН В.2.2-13-2003) з урахуванням вимог національних та міжнародних спортивних федерацій, ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд з урахуванням дотримання державних будівельних норм для осіб з інвалідністю" | 01-01-2020 | 30-11-2020 | МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Розробка Плану дій щодо забезпечення всіх груп та категорій населення спортивними спорудами | 01-01-2020 | 01-01-2021 | МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Визначити кількість першочергових об'єктів для проведення в Україні міжнародних змагань та тренувань національних збірних команд | 01-06-2020 | 31-05-2021 | МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Проведення оцифрування та інвентаризація об’єктів всієї спортивної інфраструктури сфери фізичної культури та спорту України, в т.ч. шляхом створення Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд | 01-10-2020 | 31-07-2021 | МКМС; Мінцифри; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Розробити національну програму будівництва та реконструкції спортивних споруд для розвитку пріоритетних видів спорту та спортивних активностей | Розробка та впровадження механізму інтеграції національних спортивних федерацій в процес проектування і будівництва об'єктів спорту | 01-01-2020 | 31-12-2023 | МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Розробити стратегію розвитку спортивної інфраструктури України та методичні рекомендації з її реалізації | 01-09-2020 | 31-05-2021 | МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Реалізація проектів "БАЗОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СПОРТУ України" в 24 регіонах:
- 24 мультиспортивні центри;
- 24 мультиспортивні парки;
- 100 стадіонів;
- 1 місто спорту;
- 1 міжнародний олімпійський центр; | 01-01-2021 | 31-12-2023 | МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Сприяти розробці та реалізації проектів будівництва інфраструктури спорту для проведення рейтингових міжнародних змагань в Україні, а також тренувань для національних збірних команд за пріоритетними видами спорту | 01-01-2021 | 31-12-2022 | МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Розробити на законодавчому рівні механізми впровадження фіскальних стимулів для інвестицій, які стосуються будівництва спортивних споруд | 01-01-2022 | 31-12-2023 | МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Розробити новий Державний стандарт у сфері фізичної культури та спорту, яким буде визначено комплекс соціальних норм і нормативів щодо надання послуг у сфері фізичної культури та спорту | Внесення змін до Законів України "Про фізичну культуру і спорт", "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" | 01-01-2020 | 31-03-2021 | МКМС |
| Затвердити та впровадити Державний стандарт у сфері фізичної культури та спорту на державному та регіональному рівнях | 01-01-2020 | 31-12-2021 | МКМС |
| Розробити систему показників ефективної експлуатації спортивних споруд | Внести зміни до порядку етапів планування, проектування та будівництва спортивних споруд із обов'язковою фіксацією показника відповідності об’єкта вимогам міжнародних асоціацій з видів спорту | 01-01-2020 | 31-03-2021 | МКМС |
| Розробка та впровадження системи показників ефективної експлуатації спортивних споруд | 01-09-2020 | 31-12-2021 | МКМС |
| Впровадження програми підвищення кваліфікації кадрів управління спортивними об’єктами | 01-01-2021 | 31-12-2022 | МКМС |
| Започаткування плану стандартизації та сертифікації спортивних споруд відповідно до вимог міжнародних спортивних федерацій | 01-01-2022 | 31-12-2023 | МКМС |
| Справедливий, відкритий і сильний спортивний сектор, вільний від корупції | Реформувати систему організації та управління діяльності спорту України | Розробити нову структуру взаємовідносин та відповідальності суб'єктів спорту | 01-01-2020 | 31-12-2021 | МКМС; МОН; МОЗ; Мінрегіон; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Внести зміни до Законів України "Про фізичну культуру і спорт", "Про місцеві самоврядування в Україні", "Про фонд державного майна" | 01-01-2021 | 31-12-2022 | МКМС; МОН; МОЗ; Мінрегіон; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Розробити програму поетапного впровадження та переходу на роботу за новими правилами | 01-01-2022 | 31-12-2023 | МКМС; МОН; МОЗ; Мінрегіон; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Розробити єдину цифрову платформу, яка дозволить усім суб’єктам екосистеми спорту взаємодіяти у відкритому конкурентному полі та отримувати реальні статистичні та аналітичні дані | Підготовка технічного завдання до діджитал платформи з урахуванням всіх необхідних функцій | 01-01-2020 | 30-04-2020 | МКМС |
| Розробка програмного забезпечення | 01-05-2020 | 30-09-2020 | МКМС |
| Запуск та тестування платформи | 01-10-2020 | 31-12-2020 | МКМС |
| Надати доступ приватним компаніям і клубам до управління державною, комунальною та муніципальною спортивною інфраструктурою на взаємовигідних умовах | Реалізація вимог Закону України "Про Концесію" | 01-01-2020 | 31-12-2023 | МКМС; Мінцифри; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Реалізація вимог Закону України "Про державно-приватне партнерство" | 01-01-2020 | 31-12-2023 | МКМС; Мінцифри; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Внесення змін до Закону України "Про фонд державного майна України" | 01-01-2020 | 31-12-2021 | МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Впровадження системи фіскальних стимулів для інвестування у фізичну культуру та спорт | 01-01-2021 | 31-12-2022 | МКМС; Мінцифри; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Затвердження та впровадження системи контролю за виконанням стандартів на інституційних засадах саморегулювання | 01-01-2021 | 31-12-2023 | МКМС; Мінцифри; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Індустрія спорту, як невід'ємна частина економіки України | Розробити програму стимулювання розвитку професійного спорту в Україні | Внести зміни в Закону України "Про фізичну культуру і спорт" | 01-01-2020 | 31-12-2021 | МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Створити умови для залучення інвестицій у сферу фізичної культури і спорту | 01-01-2021 | 31-12-2023 | МКМС; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Врегулювати і надати можливостей для розвитку суміжним спорту галузям | Розробити та затвердити зміни до пакету законів щодо фіскального стимулювання економіки | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Мінекономіки; МКМС |
| Змінити принцип фінансування державних та муніципальних суб'єктів спорту з переходом від прямого дотування до фінансування через надання спортивних послуг населенню | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Мінекономіки; МКМС |
| Надати рівні можливості суб’єктам спорту (клуби, ДЮСШ, федерації та ін.) розвивати спорт та фізичну активність через державно-приватне партнерство | Впровадження системи фіскальних стимулів для інвестування у фізичну культуру та спорт (зниження орендних ставок) | 01-01-2020 | 31-12-2020 | МКМС |
| Забезпечити виконання Закону України "Про державно-приватне партнерство" | 01-01-2020 | 31-12-2022 | МКМС |
| Затвердження та впровадження системи контролю за виконанням стандартів на інституційних засадах саморегулювання | 01-01-2021 | 31-12-2022 | МКМС |
| Розробити програму стимулювання виробництва спортивного інвентарю, одягу, ІТ розробок, розвитку спортивної науки, медицини та технологій | Опрацювання питання щодо створення сприятливих економічних умов для підтримки українського виробника | 01-01-2020 | 31-12-2020 | МКМС; Мінцифри; органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| Створити умови для розвитку меценатства та спонсорства | Прийняття проектів Законів України: "Про меценатство у фізичній культурі і спорті"; "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо меценатства у фізичній культурі і спорті"; Про внесення змін до статті 287 Митного кодексу України щодо меценатства у фізичній культурі і спорті | 01-01-2020 | 31-12-2020 | МКМС; МВС |
| Дотримання виконання умов Закону України "Про концесію" | 01-01-2020 | 31-12-2020 | МКМС; МВС |
| Стимулювати запуск освітніх програм для спеціалістів галузі | Розробити та запровадити проект з навчання спеціалістів галузі за міжнародними грантовими програмами | 01-12-2019 | 31-12-2023 | МКМС; МОН |